## 计划
众邻集市管理端
模块 | 功能 | 说明 | 完成情况 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 耗时
首页 | 数据概览 | 1.今日数据：新增买家、新增卖家、新增订单、新增商品 | 完成 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1天
|  | 2.提示信息：用户反馈、提现申请 | 完成 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1天
|  | 3.统计图表：卖家top5、买家top5、商品呢top5、活跃小区top5（后续） | 完成 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1天
财务管理 | 卖家提现 | 1.今日数据：卖家提现总额、卖家提现总次数、卖家提现总人数 | 完成 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 1天
|  | 2.统计图表：提现金额统计、提现卖家统计 | 完成 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0.5天
|  | 3.卖家提现数据列表 | 完成 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0.5天
| 买家提现 | 1.今日数据：买家提现总额、买家提现总次数、买家提现总人数 | 完成 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 0.5天
|  | 2.统计图表：提现金额统计、提现买家统计 | 完成 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 0.5天
|  | 3.买家提现数据列表 | 完成 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 1天
| 充值列表 | 1.今日数据：买家充值总额、买家充值总次数、买家充值总人数 | 完成 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 1天
|  | 2.统计图表：充值金额统计、充值买家统计 | 完成 | 2018-02-09 | 2018-02-09
|  | 3.买家充值数据列表 | 完成 | 2018-02-09 | 2018-02-09
商品管理 | 数据概览 | 1.今日数据：新增商品、商品总数、商品类目 | 完成 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 0.5天
| 订单的状态 | 2.统计图表：单品销售统计、类目销售统计、单品访问统计、单品分享统计 | 完成 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 1.5天
| 订单列表 | 3.商品管理数据列表：查看详情、审核操作 | 完成 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 1天
| 商品类目 | 1.类目管理列表:查看详情、修改状态。 | 完成 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0.5天
| 新增类目 | 1.新增分类表单页面 | 完成 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 0.5天
订单管理 | 数据概览 | 1.统计图表：分类显示订单总图表 | 完成 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2天
|  | 2.订单管理数据列表：查看详情、删除操作 | 完成 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1天
卖家管理 | 卖家数据 | 1.今日数据：新增卖家、全部卖家 | 完成 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1天
|  | 2.统计图表：卖家销售统计、卖家用户统计 | 完成 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2天
|  | 3.卖家管理数据列表：查看详情、禁用操作 | 完成 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 1天
买家管理 | 买家数据 | 1.今日数据：新增买家、全部买家 | 完成 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 1天
|  | 2.统计图表：消费前10买家统计、买家分布用户最多小区统计 | 完成 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2天
|  | 3.买家管理数据列表 | 完成 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1天
活动管理 | 数据概览 | 1.今日数据：成功拆包、累计发送 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1天
|  | 2.统计图表：红包统计、金额统计 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1天
|  | 3.活动管理数据列表 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1天
| 详情页面 | 1.活动详情显示 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0.5天
| 新建活动页面 | 2.新建活动 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0.5天
用户管理 | 权限管理 | 1.添加新用户 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1天
|  | 2.基本信息 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1天
|  | 3.授权 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1天
| 用户编辑 | 1.编辑用户信息、修改密码、修改权限 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0.5天
| 用户禁用 | 2.用户禁用和解禁操作 | 完成 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0.5天

## 项目问题记录
日期 | 问题描述 | 解决方案 | 是否完成 | 完成日期
2018-03-04 | 订单管理模块，记录删除未做提示信息直接删除 | ajax提示是否删除
2018-03-04 | 所有数据里列表要做权限判断处理 | 遍历表格时加上权限验证
2018-03-04 | 卖家用户是否封禁
2018-03-05 | 卖家详情出货待打款金额？
2018-03-07 | 用户数最多卖家统计数据